## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）
项目名称 |  |  | 来今雨轩旧址（茶社）修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市中山公园管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 410.65万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 410.65万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2019年）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 中山公园老来今雨轩（茶社）室外地面破损、起伏不平；设备管线老化严重，入户线缆杂乱；照明方式单一；建筑瓦屋面破损、捉缝灰脱落，有杂草，外立面油饰多处开裂、破损，彩绘失真；室内装饰整体风格凌乱，空间高度利用不足，风格不鲜明，设施老化陈旧。本次修缮将恢复来今雨轩百年老字号品牌，对传承历史文化，弘扬红色经典起到了积极的作用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 贵宾茶室改造 |  | 45平方米
|  |  | 指标2： |  |  | 多功能厅 |  | 29平方米
|  |  | …… |  |  | 大厅改造 |  | 115平方米
[6 empty] | 公区区域走廊改造 |  | 45平方米
[6 empty] | 库房改造 |  | 23平方米
[6 empty] | 厨房改造 |  | 25平方米
[6 empty] | 空调及排风系统改造 |  | 350平方米
[6 empty] | 后河配电柜布局调整 |  | 101.2平方米
[6 empty] | 家具装饰 |  | 200平方米
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 工程质量符合相关管理规定 |  | 符合要求
|  |  | 指标2： |  |  | 满足公园对外开放需求 |  | 符合要求
|  |  | …… |  |  | 排除消防安全隐患 |  | 符合要求
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 2018年11月20日至12月31日完成项目财政评审工作 |  | 2018年12月31日前
|  |  | 指标2： |  |  | 2019年1月至3月完成公开招投标程序 |  | 2019年3月10日前
|  |  | …… |  |  | 2019年4月至10月完成工程所有内容 |  | 2019年10月30日前
[6 empty] | 2019年10月至11月项目竣工验收，完成结算审计 |  | 2019年11月30日前
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 不多报，不超支，严格控制材料及人工成本，花好每一分钱，聘请审计公司对项目进行全过程审计。 |  | 410.65万元
指标2：
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 恢复来今雨轩百年老字号品牌，传承历史文化 |  | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 达到公众满意、游客满意以及员工满意。 |  | 满意率≥90%
指标2：
……
……