## Sheet
项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表 | 项目支出绩效目标申报表
（ 2019年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度） | （ 年度）
项目名称 | 项目名称 | 祈谷门外北侧值守房修复
主管部门及代码 | 主管部门及代码 | 北京市公园管理中心 042 |  |  |  |  | 实施单位 | 实施单位 | 北京市天坛公园管理处
项目属性 | 项目属性 | 新增项目 |  |  |  |  | 项目期 | 项目期 | 1年
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 中期资金总额： |  |  |  | 年度资金总额： | 年度资金总额： | 35万元
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 |  |  |  | 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 35万元
项目资金 （万元） | 项目资金 （万元） | 其他资金 | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 中期目标（20××年—20××+n年） | 年度目标(2019年) | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标 | 年度目标
总 体 目 标 |  | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 目标1： 目标2： 目标3： …… | 2019年6月开工，2019年11月竣工，做到监理、施工程序合规，阳光透明，工程质量达到公园中心优秀工程的标准。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 指标1： |  |  | 数量指标 | 修复面积 |  |  | 23.4平方米
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 质量指标 |  | 指标1： |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≧90%
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 |  | 指标1： |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备 |  |  | 2019年5月底前
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 进度指标 |  | 指标2： |  |  | 进度指标 | 计划开竣工时间 |  |  | 2019年6月至11月
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 成本指标 |  | 指标1： |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 35万
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 |  | 指标1： |  |  | 效益指标 | 景观环境 |  |  | 按原貌恢复历史遗存。实现祈谷坛门外区域部分风貌内容展现。
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 效益指标 |  | 指标2： |  |  | 效益指标 | 社会效益 |  |  | 做好遗产保护，按照《保护世界文化和自然遗产公约》履行承诺，逐步恢复天坛的完整性。
绩 效 指 标 | 效 果 指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 指标1： |  |  | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≧80%