## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 皇穹宇外墙文保围栏更新
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市天坛公园管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 70万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 70万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年）
1.于2019年5月前按规范完成项目前期准备工作；2.确定栏杆样式、材质、颜色等；3.完成公开招投标，确定施工单位；4.签订采购安装合同并按要求进行安装。5.保证建设项目于2019年10月底前安装完毕，做到程序合规，质量合格。实现与现有设施形成统一整体，颜色、样式、风格不显不跳，达到景观和谐；同时有效起到古建保护作用、确保游览安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 建设围栏总长度 | 约196延米
[6 empty] | 建设围栏数量 | ≥105组
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年5月前
[6 empty] | 招标时间 | 2019年7月前
[6 empty] | 施工时间 | 2019年8月至10月
[6 empty] | 验收时间 | 2019-11-01
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 70万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
[6 empty] | 公众形象 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥90%