## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 视频监控升级改造
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 北京市天坛公园管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 138万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 138万元
总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1.完成58台监控摄像机的采购、安装及调试。2完成配套设备的采购、安装及调试。3、提高公园安全防范技术水平、扩大防控范围。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 采购摄像机 | 58台
[6 empty] | 采购存储设备 | 3套
[6 empty] | 采购软件平台授权 | 100点位
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥40%
[6 empty] | 系统验收合格率 | ≥90%
[6 empty] | 系统正常运行率 | ≥90%
[6 empty] | 系统平均无故障时间 | 500小时
[6 empty] | 系统故障率 | ≤10%
[6 empty] | 故障响应率 | ≥90%
[6 empty] | 故障排除率 | ≥90%
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 3月前
[6 empty] | 招标采购时间 | 5月前
[6 empty] | 验收时间 | 10月前
[6 empty] | 系统故障修复响应时间 | ≤8小时
[6 empty] | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 138万元
[6 empty] | 年度维护成本增长率 | 10%
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 天坛公园影响力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 使人员满意度 | ≥90%