## 4-基建修缮类
项目支出绩效目标申报表
（2019年度-2020年度）
项目名称 |  |  | 全园路灯改造工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心 042 |  | 实施单位 |  | 陶然亭公园管理处
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 750万元 | 年度资金总额： |  | 600万元
|  |  | 其中：财政拨款 | 750万元 | 其中：财政拨款 |  | 600万元
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 全园路灯改造工程将更换、增设路灯草坪灯700余盏，更换电缆15000余米，采用智能化控制，增强夜景照明的整体景观效果。 |  |  |  | 全园路灯改造工程将更换、增设路灯草坪灯700余盏，更换电缆15000余米，采用智能化控制，增强夜景照明的整体景观效果。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 约15000米电缆 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 约15000米电缆
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 700余盏 |  | 建设、改造、修缮数量 | 700余盏
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年4月前 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年4月前
|  |  | 招标采购时间 | 2019年5月前 |  | 招标采购时间 | 2019年5月前
|  |  | 施工时间 | 2019年5月至 2020年3月 |  | 施工时间 | 2019年5月至 2020年3月
|  |  | 验收时间 | 2020年6月前 |  | 验收时间 | 月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 750万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 600万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 | ≥98%