## Sheet1
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  |  | 友贤山馆修缮工程
主管部门及代码 |  |  |  | 北京市公园管理中心042 |  | 实施单位 |  | 紫竹院公园
项目属性 |  |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 |  |  |  | 中期资金总额 |  | 年度资金总额 |  | 400万元
（万元） |  |  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 400万元
总体目标 | 中期目标（ 年- 年） |  |  |  |  | 年度目标（2019年度）
1.完成紫竹院公园友贤山馆修缮工程，满足公园需求。
2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 |  |  | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 780平方米
| 出 |  | 建设、改造、修缮面积 |  |  |  | 建设、改造、修缮面积 | 1处
| 指 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90%
| 标 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前
|  |  | 招标采购时间 |  |  |  | 招标采购时间 | 5月前
|  |  | 施工时间 |  |  |  | 施工时间 | 5月至9月
|  |  | 验收时间 |  |  |  | 验收时间 | 10月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 400万元
| 效 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升
果
指
| 标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  |  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90%