## 北京市植物园卧佛寺屋面修缮工程
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 卧佛寺屋面修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心042 |  | 实施单位 |  | 北京市植物园
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 800 | 年度资金总额： |  | 640
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 | 800 | 其他资金 |  | 640
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 目标:修复三世佛殿、卧佛殿、天王殿、三世佛殿的西配殿的屋面多处漏雨问题，完成修复木构件糟朽及彩画污染；修缮建筑屋面局部松动、脱落问题。以减少各种安全隐患，更好的使文物建筑能得到有效保护，延长其寿命。完成项目施工，竣工验收，完成总工程量100%。 |  |  |  | 目标:完成屋面修缮工程的设计、监理、施工等项目的招投标工作，施工进场施工，完成项目总工程量60%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 约2396平方米 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 约1200平方米
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 4处 |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 95%以上 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 95%以上
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 800万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 640万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 排除安全隐患能力及游览环境得到提升 | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 排除安全隐患能力及游览环境得到提升
|  | 服务对象 满意度指标 | 游客、职工满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 游客、职工满意度 | ≥95%