## 绩效目标
项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 国际海棠登录中心基本设施改造项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市公园管理中心042 |  | 实施单位 |  | 北京市植物园
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 739 | 年度资金总额： |  | 591.2
|  |  | 其中：财政拨款 | 739 | 其中：财政拨款 |  | 591.2
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 年度目标（2019年度）
| 1.通过对科研温室珍稀濒危植物保育温室及科研苗圃改造，进行调整种植和海棠活基因库（海棠园）的土壤改良实现苗木养护、灌溉现代化管理。 2.国际海棠登录中心分子实验室及保育实验室设备改造后，能够保障实验室工作的正常进行，满足各项实验工作的使用要求。 2.完成项目整体竣工验收结算。 |  |  |  | 1.国际海棠登录中心科研温室珍稀濒危植物保育温室及科研苗圃改造，进行调整种植，达到使用要求。 2.国际海棠登录中心分子实验室及保育实验室设备改造。 3.海棠活基因库（海棠园）进行土壤改良。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出 指标 | 数量指标 | 改造、验收面积 | 23100平方米 | 数量指标 | 改造面积 | 23100平方米
|  |  | 新增仪器 | 55件 |  | 新增仪器 | 55件
|  |  | 项目路面铺装 | 550平方米 |  | 路面铺装 | 550平方米
|  |  | 植物调整 | 820余株 |  | 植物调整 | 820余株
|  |  | 整理土方 | 2000立方米 |  | 整理土方 | 2000立方米
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 大于95% | 质量指标 | 项目合格率 | 大于95%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年1月-3月 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1月-3月
|  |  | 招标采购时间 | 2019年4月-5月 |  | 招标采购时间 | 4月-5月
|  |  | 项目主体施工时间 | 2019年6月-11月 |  | 施工时间 | 6月-11月
|  |  | 项目整体验收 | 2020年4月前
|  | 成本指标 | 成本控制 | 739万 | 成本指标 | 成本控制 | 不超过591.2万元
| 效果 指标 | 效益指标 | 履职基础、服务能力 | 全面提升 | 效益指标 | 履职基础、服务能力 | 有所提高
|  | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 满意度大于90% | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | 满意度大于90%