| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市中山公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张京利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66052772 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 374.145581 |  | 374.145581 | 211.572542 |  | 10 |  | 57% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 374.145581 |  | 374.145581 | 211.572542 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采用传统做法对现有歇山建筑进行挑顶修缮，局部更换糟朽椽望及上架大木构件，拆除室内后砌隔墙，重做室内电气、给、排水。拆除后做现代建筑，地面恢复硬地铺装及绿地。武警需在2023年3月底前完成腾退工作，项目方可在2023年11月30日前完成。 |  |  |  |  |  |  | 武警于5月20日完成腾退。腾退后完成拆除房屋899.77㎡，院墙24.3㎡；院墙砌筑28.75m，广场透水砖铺装168.13㎡，新砌筑暖气沟50.87m，敷设暖气管线151.74m、自来水管线42.55m、喷灌管线410.7m，种植麦冬草933.19㎡，燃气切线1处等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：修缮七开间歇山建筑 |  | ＝127.49平方米 |  | 0 | 4 |  | 4 |  | 根据北京市文物局要求，该项目拆分为《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》和《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》，2023年11月30日前北京市文物局未对《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》方案进行批复，2024年4月30日收到北京市文物局批复，暂不同意该方案实施。 |  |
|  |  |  |  | 指标2：拆除建筑群 |  | ＝916.05平方米 |  | 924.07 | 4 |  | 4 |  | 设计勘查存在误差，以后增加测量的准确性 |  |
|  |  |  |  | 指标3：新种植观赏树种 |  | ＝28棵 |  | 0 | 4 |  | 0 |  | 《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》京文物〔2023〕709号复函中第三条：调整绿化景观设计，绿化以植草为主，不得增种其他乔木灌木，取消弯曲步道、景观小品，减少地面硬化面积，墙体宜为实墙，不饰漏窗，延续坛庙建筑庄严肃穆氛围。 |  |
|  |  |  |  | 指标4：恢复绿地 |  | ＝1043.38㎡ |  | 933.19 | 4 |  | 4 |  | 设计勘查存在误差，以后增加测量的准确性 |  |
|  |  |  |  | 指标5：修缮院墙 |  | ＝41.8米 |  | 28.75 | 4 |  | 2.8 |  | 根据《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》京文物〔2023〕709号复函意见及实际情况调整 |  |
|  |  |  |  | 指标6：新做硬地铺装 |  | ＝303.5平方米 |  | 168.13 | 4 |  | 2.2 |  | 《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》京文物〔2023〕709号复函中第三条：调整绿化景观设计，绿化以植草为主，不得增种其他乔木灌木，取消弯曲步道、景观小品，减少地面硬化面积，墙体宜为实墙，不饰漏窗，延续坛庙建筑庄严肃穆氛围。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：完成采购程序时间 |  | 按照政府采购相关管理程序进行 |  | 按照政府采购相关管理程序在规定时间内完成 | 4 |  | 4 |  | 根据北京市文物局要求，该项目拆分为《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》和《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》，2023年11月30日前北京市文物局未对《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》方案进行批复，2024年4月30日收到北京市文物局批复，暂不同意该方案实施。《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》按照政府采购相关管理程序在规定时间内完成。 |  |
|  |  |  |  | 指标2：项目实施周期 |  | 武警需在2023年3月底前完成腾退工作，项目方可在2023年11月30日前完成。 |  | 《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》于6月30日竣工 | 4 |  | 4 |  | 根据北京市文物局要求，该项目拆分为《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》和《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》，2023年11月30日前北京市文物局未对《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》方案进行批复，2024年4月30日收到北京市文物局批复，暂不同意该方案实施。 |  |
|  |  |  |  | 指标3：根据资金下达情况，按设计方案工程进度执行。 |  | 按照设计方案、施工图按进度进行施工。 |  | 按照设计方案、施工图按进度进行施工。 | 4 |  | 4 |  | 根据北京市文物局要求，该项目拆分为《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》和《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》，2023年11月30日前北京市文物局未对《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》方案进行批复，2024年4月30日收到北京市文物局批复，暂不同意该方案实施。《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》已按设计方案、施工图完成。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：解决屋面漏水、木构件糟朽、墙体外闪、墙面抹灰空鼓、脱落及地仗、油饰开裂、脱落等问题 |  | 合格 |  | 未实施 | 4 |  | 4 |  | 根据北京市文物局要求，该项目拆分为《拆除天管委食堂、国旗护卫队和武警食堂环境整治项目》和《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》，2023年11月30日前北京市文物局未对《社稷坛内坛东北侧北七间房修缮工程》方案进行批复，2024年4月30日收到北京市文物局批复，暂不同意该方案实施。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 指标1：提升文化知名度 |  | 提高中山公园文化旅游的知名度 |  | 助力中轴线申遗，提升社稷坛整体景观环境 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：打造样板工程 |  | 以点带面，提升广大人民群众文物保护的积极性，并使传统文化得到传承和发展 |  | 恢复了社稷坛内坛整体风貌和历史景观，提升广大人民群众文物保护的积极性 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：以此项目为契机，加强园内文物的保护工作，积累管理、施工经验，为园内其余文物本体的保护利用做好基础工作 |  | 提升公园整体景观效果 |  | 提升公园整体景观效果，队伍得到锻炼，积累管理、施工经验，提升文物日常管理水平 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：职工对工作环境满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：游客对社稷坛内坛环境满意度 |  | ≥90% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 |  | 指标1：按照相关资金管理规定及方案批复要求，控制成本 |  | 按照批复要求控制成本 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 经济成本指标 |  | 指标1：项目预算总额 |  | ≤450万元 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |