附件1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 动物园办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京动物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李素 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68390201 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 43.654 | 43.654 |  | 43.654 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 43.654 | 43.654 |  | 43.654 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公园办公设备购置 |  |  |  |  |  | 完成打印机、空调、台式机、家具等损坏、老旧的通用、办公设备更新、购置的预期目标。确保公园生产运行等基础工作和办公设备正常使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 |  |  | ≥212件 | 180件 | 20 |  | 17 |  | 结合各部门年度内需求变动况和采购费用进行了相应调整。 改进措施：利用年度预算与各部门进一步核实采购需求、数量，压实项目预算。 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 国产化率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 |  |  | ≤43.654万元 | 43.654万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |