附件1

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 动物园文创产品研发及展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京动物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任旻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68390284 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 持续推进动物园IP形象的品牌影响力,计划研发四类不少于30款北动家族衍生品。 |  |  |  |  |  | 设计熊猫、北动家族产品共四类39款产品，完成三类5款产品打样工作。 。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产品设计 |  |  | ≥30款 | 39款 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 创作时间 |  |  | ≥180天 | 250天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ≥10天 | 18天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 扩大IP影响力 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 文创经营科、商业队、管理科、宣传科 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 |  |  | ≦15万 | 15万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |