附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 天坛传统节日文化活动策划及环境布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市天坛公园管理处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任超 |  |  |  |  | 联系电话 | 67013395 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 24.655625 | 10 |  | 98.62% |  | 9.8 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 25 | 25 |  | 24.655625 | 10 |  | 98.62% |  | 9.8 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节七个中国传统节日园内环境布置。在四大门区、主要道路、关键节点布置道旗等；春节及元宵节还在园内干道树木上悬挂灯笼，在门区及园内部分坛门悬挂中国结，营造热烈喜庆的节日氛围。同时，根据传统节日文化内涵，开展丰富多彩的游客互动活动。 |  |  |  |  |  | 圆满完成七个中国传统节日园内环境布置工作，在节日期间根据传统节日文化内涵，开展丰富多彩的游客互动活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 节日假期天数 |  |  | =13天 | 13天 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  |  | =100% | 100% |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时间进度 |  |  | ≤11月 | 11月 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤25万 | 24.655625万元 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为游客提供节日氛围天数 |  |  | =13天 | 13天 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 95% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |