附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 天坛文创产品研发及展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市天坛公园管理处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄东亮 |  |  |  |  | 联系电话 | 67013986 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 45 |  | 11.4 | 10 |  |  | 25.33% |  | 2.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 45 | 45 |  | 11.4 | 10 |  |  | 25.33% |  | 2.5 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为更好地宣传和传播天坛文化，拓宽天坛文创产品合作平台，大力研发推广公园文创工作，包括文创产品研发、文创项目评估、商标注册、品牌联名开发、展会推广、赛事活动、IP图库建设、线上销售平台建设等内容。 |  |  |  |  |  | 完成神乐署乐器盲盒、 “灵境·天坛”等文创产品研发工作；参加服贸会、深圳文博会、广州公园文创大会等展览展会；同时建立知识产权保护体系，做好文创项目合作评估工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文创产品设计研发 |  |  | =11个 | 16个 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 |  |  | =100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 产品研发、产权保护进度 |  |  | ≤12月 | 11月 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤45万 | 11.4万元 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 研发、宣传保护产品数量 |  |  | =11个 | 16个 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  |  | ≧90% | 98% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.5 |  |  |  |