附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 天坛文物数字化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市天坛公园管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 於哲生 |  |  |  |  | 联系电话 | 67010051 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 30 | 30 |  | 30 | 10 | 100% |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为建立精确数字模型完整记录可移动文物实体信息，完善文物数字化信息库,采购三维扫描仪和工作站。 |  |  |  |  |  | 采购联想桌面工作站ThinkStationP350及Artec 3D扫描仪 space spider |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 |  |  | =2台 | 2台 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购进度 |  |  | ≤5月 | 5月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 确定供货商进度 |  |  | ≤6月 | 6月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成采购时间进度 |  |  | ≤9月 | 9月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强文物保护 |  |  | =2台 | 2台 | 20 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |