附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 景山科技经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市景山公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋愷 |  |  |  | 联系电话 |  | 64038028 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 8 | 8 | 8 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用于2023年公园科研课题的研究。3万用于《寿皇殿古建筑群与古树生境关系的研究》课题研究及结题工作，包括课题的试验外协费用、专家咨询费用和资料印刷费用等，该课题主要研究寿皇殿建筑群内部环境特征，总结古树生长状况调查数据，为中轴线上古树的养护管理提供参考。5万用于《景山公园乡土地被植物应用研究与示范》，包括试验外协费用、材料费和资料印刷费用等，该课题主要服务于景山公园地被植物和提升公园景观环境功能。研究北京乡土地被植物的养护管理措施，选择适宜品种和地区栽种，建设景山公园地被植物示范区，提升原有地区的景观效果，并形成《景山公园乡土地被植物名录》，为今后北京地区乡土地被植物应用提供参考。 |  |  |  |  | 《寿皇殿古建筑群与古树生境关系的研究》考核指标完成情况：1.完成寿皇殿古建筑群内部环境条件的研究报告；2.提供古树生长状况调查数据1套；3.编制寿皇殿内古树复壮技术（养护技术）规程1套。完成课题验收工作。 《景山公园乡土地被植物应用研究与示范》考核指标完成情况：1.形成《景山公园乡土地被植物名录》；2.建立一处乡土地被植物应用示范区；3.形成景山公园乡土地被植物养护管理体系。获得北京市公园管理中心科技进步一等奖。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提供古树生长状况调查数据 |  | 古树生长状况调查数据1套 | 完成古树生长状况调查数据1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 编制寿皇殿内古树复壮技术（养护技术）规程 |  | 编制寿皇殿内古树复壮技术（养护技术）规程1套 | 完成编制寿皇殿内古树复壮技术（养护技术）规程1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成《景山公园乡土地被植物名录》 |  | 形成《景山公园乡土地被植物名录》 | 形成《景山公园乡土地被植物名录》一册，记录到草花、地被种类共有158种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立一处乡土地被植物应用示范区 |  | 建立一处乡土地被植物应用示范区 | 建立4处共计28480㎡乡土地被示范应用地建设。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成公园乡土地被植物养护管理体系 |  | 形成公园乡土地被植物养护管理体系 | 形成11种公园乡土地被植物养护管理体系。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成《寿皇殿古建筑群与古树生境关系的研究》年度整体任务内容 |  | 完成2023年年度任务 | 完成2023年年度任务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《景山公园乡土地被植物应用研究与示范》年度整体任务内容，并进行北京市公园管理中心科技进步奖报奖工作 |  | 完成2023年年度任务，并进行北京市公园管理中心科技进步奖报奖工作 | 完成2023年年度任务，荣获北京市公园管理中心科技进步奖一等奖 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 《寿皇殿古建筑群与古树生境关系的研究》课题按年度计划完成进度 |  | 2023年12月底前完成课题验收工作 | 2023年12月7日完成课题验收工作 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《景山公园乡土地被植物应用研究与示范》课题按年度计划完成进度 |  | 2023年12月底前完成课题验收工作 | 2023年12月14日完成课题验收工作 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算8万元 |  | 执行预算8万元 | 完成8万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 《寿皇殿古建筑群与古树生境关系的研究》，可以为公园提供合理的规划和管理建议，促进发展。此外，研究成果还可以提供技术支持 |  | 为公园提供合理的规划和管理建议，促进发展。此外，研究成果还可以提供技术支持 | 为公园提供合理的规划和管理建议，促进发展。编制寿皇殿内古树复壮技术1套，为今后古树保护提供理论依据 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 《景山公园乡土地被植物应用研究与示范》在将冷季型草坪替换为山麦冬后，草坪的浇水及修剪频率得以降低，从而减少了用水量和降低了公园绿化成本 |  | 草坪的浇水及修剪频率得以降低，从而减少了用水量和降低了公园绿化成本 | 草坪的浇水及修剪频率得以降低，从而减少了用水量和降低了公园绿化成本 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 《寿皇殿古建筑群与古树生境关系的研究》，依托课题带动公园古树观察系列科普活动 |  | 完成“观察一棵古树”系列科普活动 | 完成“观察一棵古树”系列科普活动6次，提高公众对古建筑和古树保护的意识，进一步弘扬传统文化，增强民族自豪感 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《景山公园乡土地被植物应用研究与示范》乡土地被植物的应用，不仅美化了公园景观，还拓展了公园的功能。景山公园利用乡土地被植物为游客提供了更多休闲娱乐的选择，提高了公园的知名度 |  | 景山公园利用乡土地被植物为游客提供了更多休闲娱乐的选择，提高了公园的知名度 | 景山公园利用乡土地被植物为游客提供了更多休闲娱乐的选择，提高了公园的知名度 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 《寿皇殿古建筑群与古树生境关系的研究》可以更好地制定古树保护措施，确保古树的生长安全和健康。同时，研究还可以为其他古建筑群的生态保护提供借鉴和参考 |  | 制定古树保护措施，确保古树的生长安全和健康。同时，研究还可以为其他古建筑群的生态保护提供借鉴和参考 | 编制寿皇殿内古树复壮技术1套，为今后古树保护提供理论依据 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《景山公园乡土地被植物应用研究与示范》使用地被植物进行搭配，完成公园地被示范应用区的建设 |  | 使用地被植物进行搭配，完成公园地被示范应用区的建设 | 使用山麦冬、匍匐委陵菜等10种地被植物进行搭配，完成公园4处共计28480平方米地被示范应用区的建设，地被植物表现良好，起到了美化环境，减少水土流失的作用，尤其解决了公园多年树草矛盾的现象 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基础研究整体水平提升 |  | 将研究成果应用于公园的建设工作 | 完成乡土地被植物的推广应用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 提升游客满意度指数 |  | 游客满意度≥90% | 游客满意度≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |