附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 景山公园科普小屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市景山公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋愷 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64038028 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 130 |  | 130 | 122.927351 |  | 10 |  | 100% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 130 |  | 130 | 122.927351 |  | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设四季牡丹展示中心及科普小屋，进行温室展室设计及布置，以反季节牡丹为主要展示植物，运用先进的温控设备及手段，在重要节假日如春节、五一、中秋、国庆等节点进行反季节牡丹展示，栽植搭配其他温室植物，与牡丹、太湖石搭配营造具有中国园林特色的室内景观。利用现有房屋，改建冷库一间、低温温室一间，采购温控、补光设备，进行牡丹花期调控，作为技术支持为展室提供种苗。建设科普小屋一间，以牡丹文化为主题，依托此区域，计划每月开展不少于2次科普活动。屋内可设置多媒体、投影、讲台、可移动可折叠桌椅，作为科普活动场所。设置阅读角，供游客休闲阅读。背景墙以牡丹、古建为元素进行设计，墙面作为悬挂展示墙，展示牡丹、古建元素作品、观赏昆虫、蝴蝶标本等。室内区域开辟植物角，摆放盆栽花卉如蝴蝶兰、组合盆栽、微型盆栽盆景或山石盆景等内容组成，作为开展科普活动、培训讲座、研讨沙龙、多媒体展示、线上直播宣传等场所。拟建设科普小屋40平，室内展室约200平。 |  |  |  |  |  | 景山公园科普小屋完成了包括四季牡丹展览温室、科普小屋以及牡丹花期调控室共计433.8平米的展室设计、植物栽植、花期调控室建设。在不同节日、展览节点进行反季节牡丹展示，结合传统造园手法并借鉴牡丹书画作品，通过常绿树、彩叶树、花灌木及宿根花卉细化丰富季相变化，为主角牡丹创造良好的展示空间，为游客提供优美的观赏体验，带来了更多了解自然、认知自然、感受自然的科普体验，获得了参观游客的一致好评。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科普小屋室内装饰 |  | 科普小屋共计101m2室内装饰 |  | 科普小屋共计101m2室内装饰、科普展览展陈设计、科普宣教设备购置 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 四季牡丹温室景观布置 |  | 四季牡丹温室约284m2绿化景观布置 |  | 四季牡丹温室约284m2绿化景观布置、植物栽植、墙面、立柱立体绿化、科普牌示设置 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 牡丹花期调控室建设 |  | 牡丹花期调控室50m2建设 |  | 牡丹花期调控室50m2建设，冷库、低温冷库建设，培养箱等研究用设备购置 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 户外科普导视牌 |  | 户外科普展示牌6组，导视牌1组 |  | 户外科普展示牌6组，导视牌1组 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 主游览区域节庆节点活动景观布置 |  | 科普小屋内活动景观布置2处 |  | 科普小屋内活动景观布置2处 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 运行施工覆盖率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 绿植质量、检疫合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 景观协调率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标、预算等 |  | 2023年1-7月 |  | 2023年1-7月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 景观布置、环境营造 |  | 2023年7-9月 |  | 2023年7-9月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 科普小屋验收 |  | 2023年9月 |  | 2023年9月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 结算审计、支付尾款等 |  | 2023年10-12月 |  | 2023年10-12月 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目款 |  | 1300000 |  | 1229273.51 | 5 |  | 4.7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 创收价值 |  | 通过反季节牡丹展示及更丰富的科普活动开展，提高公园科普魅力，吸引游客游园，创造收益价值 |  | 通过反季节牡丹展示及更丰富的科普活动开展，提高公园科普魅力，吸引游客游园，创造收益价值 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会价值 |  | 创新一园一品展示形式，将室内特色花卉展示与科普教学场地相结合 |  | 创新一园一品展示形式，将室内特色花卉展示与科普教学场地相结合，实现了科研成果应用推广的一次落地尝试。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 科普效益 指标 | 科普价值 |  | 对花卉、常绿树、彩叶树等制作牌示介绍品种，向游客普及花卉、植物知识 |  | 对花卉、常绿树、彩叶树等制作牌示介绍品种，向游客普及花卉、植物知识 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 景观价值 |  | 打造温室优美景观、展出反季节花卉，提升环境质量，吸引更多游客来园观赏游览 |  | 打造温室优美景观、展出反季节花卉，提升环境质量，吸引更多游客来园观赏游览 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  | 90% |  | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.2 |  |  |  |