| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安全文化建设与安全管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公园管理中心本级 机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林毅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68390330 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.68 | 42.68 |  | 40.94 |  | 10 |  | 95.92% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 42.68 | 42.68 |  | 40.94 |  | — |  | 95.92% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对市属公园和综合事务中心进行城市风险评估审核，对安全风险分级管控。加强中心系统安全文化建设，提高职工安全意识，提升安全综合管理水平。 |  |  |  |  |  | 完成对所属各单位城市安全风险评估审核工作，对安全风险进行季度更新和分级管控，并形成中心及市属公园报告。开展专项和综合检查4次，形成书面报告，提供整改建议。完成“公园是我安全之家宣传作品征集”、“安全知识线上线下竞答”安全文化活动，完成各单位主要负责人和安全管理干部安全能力考核，完成中心突发事件应急预案修订。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 梳理汇总并完成《中心风险评估报告》、《中心应急资源调查报告》、《中心应急能力评估报告》以及全年四次安全检查报告。 |  |  | 30 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成中心突发事件应急预案修订（1个综合和18个专项）。 |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 各单位主要负责人和安全管理干部64人安全能力考核。 |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 审核中心所属各单位安全风险源及风险等级、应急能力、安全风险动态季度更新。 |  |  | 30 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展中心所属各单位专项和综合隐患排查工作，提出整改建议。 |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展中心系统安全文化活动，建设中心突出事件应急预案体系。 |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过持续开展安全风险评估工作，形成了安全风险季度评估更新机制，建立完善了风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，进一步维护公园安全优良秩序. |  |  | 30 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 高标准开展安全检查工作，建立隐患整改台账，提出整改建议，形成通报机制，最大程度减少安全事故发生，保护历史文化遗产。 |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 通过安全文化活动开展，营造人人讲安全、个个会应急的安全氛围。 |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |