| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第三方评价项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公园管理中心本级机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 肖锐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68390325 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 180.000000 | 180.000000 |  | 173.741682 |  | 10 |  | 96.52% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 180.000000 | 180.000000 |  | 173.741682 |  | — |  | 96.52% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三方评价：1.开展第三方游客和职工满意度调查；2.进行游客结构及游园行为分析研究.对中心开展下一步工作提供重要依据 |  |  |  |  |  | 每季度对12家单位开展一次游客满意度调查，法定节假日开展专项调查，全面了解游客对服务管理的实际需求、动态了解满意度评价情况；对园林学校开展服务对象满意度调查；对14家所属单位开展员工满意度调查，了解员工需求和满意度评价情况。工作成果以分析报告形式呈现，每季度、节假日及年度形成调查报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象满意度调查问卷数量 |  |  | 15000 | 24380 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 单位员工满意度调查问卷数量占职工数量比重 |  |  | 20 | 20 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全年开展单位员工满意度调查次数 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调查单位数量 |  |  | 13 | 14 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全年开展服务对象满意度调查次数 |  |  | 4 | 9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 调查报告进行服务对象结构与游园行为分析次数 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调查报告进行员工基本情况及满意度分析次数 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调查报告进行服务对象满意度调查分析次数 |  |  | 4 | 10次（含全年报告） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 季度开展服务对象满意度调查次数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年调查成本 |  |  | 180 | 173.040482 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 调查结果公开度 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 调查参与人数 |  |  | 15000 | 25551 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 季度、全年服务对象满意度 |  |  | 80 | 80分以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全年单位员工满意度 |  |  | 80 | 80分以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |