| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 组织工作与纪检廉政宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公园管理中心本级机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨静 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68390360 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.340000 | 47.340000 |  | 25.657910 |  | 10 | 54.20% |  |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 47.340000 | 47.340000 |  | 25.657910 |  |  | 54.20% |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中心直属各单位招聘新进人员考试费用（试卷、考场、监考），购买人事政策汇编、劳动政策汇编，劳动学会会费、订阅组织人事有关期刊及人事档案数字化等工作。 |  |  |  |  |  | 完成招聘新进人员考试（试卷、考场、监考），购买人事政策汇编、劳动政策汇编，劳动学会会费、订阅组织人事有关期刊及人事档案数字化等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 廉政书籍每单位分配数量 |  |  | 3 | 3 | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | 100 | 100 | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作进度及时率 |  |  | 80 | 80 | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度总成本 |  |  | 47.34 | 25.66 | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 专业技术人员晋升 |  |  | 50 | 50 | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 90 | 90 | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 95 |  |  |