| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目预算评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公园管理中心本级机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 祖谦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68390342 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 80.736498 |  | 10 |  | 89.71% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 90 | 90 |  | 80.736498 |  | — |  | 89.71% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算评审是项目支出预算编制的重要环节，是推动项目支出预算编制科学化精细化的重要抓手，为了加强项目支出管理、提高资金使用效益，中心将开展对下属单位一次性项目的预算评审工作。 |  |  |  |  |  | 完成对下属单位一次性项目的预算评审 工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 预计项目数量. | ≥46个 | 60个 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 不超年度预算安排 |  |  | ≤90 | 80.736498 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |