| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 几种重点保护蕨类资源调查与保育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴菲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810264490 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 | 80 |  | 74.9982 |  | 10 |  | 93.75% |  | 9.38 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80 | 80 |  | 74.9982 |  | — |  | 93.75% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过就地保护和迁地保护相结合等措施，重点保护金毛狗、中华桫椤等的原生境，保护金毛狗、荷叶铁线蕨等的遗传多样性，建立国家重点保护野生蕨类植物的保育关键技术体系。 |  |  |  |  |  | （1）对国家重点保护蕨类植物中华桫椤、金毛狗等进行植物资源现状评估。（2）重点对金毛狗的遗传多样性、生物学特性及濒危因素等进行了总结。（3）创建了中华桫椤、荷叶铁线蕨等的快速繁殖和培育技术。（4）重点对金毛狗进行了育苗推广，创建了金毛狗可持续利用技术体系。（5）实现了中华桫椤、对开蕨、荷叶铁线蕨等的就地和迁地保护。（6）制作毛叶桫椤、瓦氏鹿角蕨等国家重点保护野生蕨类植物标本20余份。（7）对荷叶铁线蕨、对开蕨等10余种保护蕨类进行了微观孢子形态观察，并收集孢子材料20余份。（8）对阔叶原始观音座莲、福建观音莲座、大脚观音座莲、对开蕨、荷叶铁线蕨、光叶蕨、金毛狗等进行离体保存。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 繁殖中华桫椤、金毛狗等孢子苗 |  |  | ≥1000株 | 2000株 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 |  |  | ≤80万元 | 74.9982万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 蕨类孢子保存份数 |  |  | ≥10份 | 20份 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.38 |  |  |  |