| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北方几种重点保护野生植物的资源调查及迁地保护研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏钰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62591283 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.2011 | 47.2011 |  | 45.845812 |  | 10 |  | 97.13% |  | 9.71 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 47.2011 | 47.2011 |  | 45.845812 |  | — |  | 97.13% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成对槭叶铁线莲、小檗叶蔷薇、银缕梅等10余种适应北方的国家重点保护植物进行资源调查；完成10余种目标国家重点保护植物的资源收集及保存；成功实现3-4种目标国家重点保护植物的繁育成苗。 |  |  |  |  |  | 完成对槭叶铁线莲、小檗叶蔷薇等14种适应北方的国家重点保护植物进行资源调查；完成13种目标国家重点保护植物的资源收集及保存；成功实现8种目标国家重点保护植物的繁育成苗。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 物种调查 |  |  | 14 | 14 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 材料收集 |  |  | 10 | 13 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 种质保存 |  |  | 10 | 13 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 繁育种质 |  |  | 3-4 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保存物种的活力达到 |  |  | 85% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | 106万元 | 104.644712万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 收集并保存具有重要观赏价值、作物育种潜力的物种材料，为国家储备巨大的经济效益潜力 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保护物种多样性，保障社会发展 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 保存了物种资源，为生态系统的恢复和重构奠定基础 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高野生植物资源的物种保护度 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 |  |  | 完成目标 | 完成目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.71 |  |  |  |