| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 植物园文创产品研发及展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张立新 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62593832 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过搭建文创空间，使游客体验文化产品，提升我园的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  | 2023年3月27日至5月14日举办“植”此春色文创市集，共打造1处文创空间，5个展位，使用空间面积达70平方米，收入为52万余元，活动举办无不良投诉，游客满意度达90%，与基建科、安全应急科、经营队等部门联合验收检查，保障了集市安全平稳运行。通过搭建文创空间，使游客体验文化产品，提升我园的社会效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 文创空间 |  |  | ≥1处 | 1处 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 展位 |  |  | ≥5个 | 5个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 空间面积 |  |  | ≥70平方米 | 70平方米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本在预算额度之内 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |