| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 植物园科技经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘东燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810381060 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.7 | 48.7 |  | 46.823521 |  | 10 |  | 96.15% |  | 9.62 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 48.7 | 48.7 |  | 46.823521 |  | — |  | 96.15% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成植物种质资源保育、重点植物引种、新优植物选育及繁殖课题研究。开展物候季节方面的课题研究。开展园林植被增汇潜力和森林质量评价与精准提升技术研究。开展珍稀濒危植物保育研究及科普展示。 |  |  |  |  |  | 本年度完成了植物种质资源保育、重点植物引种、新优植物选育及繁殖课题研究；进行了物候季节、园林植被增汇潜力和森林质量评价与精准提升技术研究。开展珍稀濒危植物保育研究及科普展示。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告 |  |  | ≥5篇 | 5篇 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 完成专题研究报告 |  |  | ≥10篇 | 15篇 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题评审合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 获得奖励数 |  |  | ≥5个 | 5 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题按时结题率 |  |  | ≥90% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤48.7万元 | 46.823521万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 研究成果被其他学术论文、期刊引用次数 |  |  | ≥3次 | 5次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.62 |  |  |  |