| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 蓝云杉栽培繁育技术推广示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 欧阳芳群 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62591283 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 73.2619 |  | 10 |  | 73.26% |  | 7.33 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 73.2619 |  | — |  | 73.26% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立蓝云杉采穗圃2亩，繁殖蓝云杉3000株，营造林15亩，造林成活率80%，编制蓝云杉栽培繁育技术手册和编拍蓝云杉栽培繁育技术视频，技术培训120人次。 |  |  |  |  |  | 已建立蓝云杉采穗圃2亩，通过播种、扦插、嫁接等方式繁殖蓝云杉3800株，营造林20亩，造林成活率80%，编制了蓝云杉栽培繁育技术手册，编拍了蓝云杉栽培繁育技术视频，召开了蓝云杉栽培繁育技术培训会，培训150人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立蓝云杉采穗圃面积 |  |  | ≥2亩 | 2亩 | 40 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出 |  |  | ≤100万元 | 73.2619万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 造林 |  |  | ≥15亩 | 20亩 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.33 |  |  |  |