| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 重点保护野生兰科药用植物迁地保育研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张毓 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811860926 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.7255 | 75.7255 |  | 75.7172 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 75.7255 | 75.7255 |  | 75.7172 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.建立杜鹃兰内生真菌的分离、培养和鉴定技术方法，初步建立重点保护野生兰科植物真菌库 2.建立促种子萌发真菌的筛选与评价技术体系 3.建立杜鹃兰种子共生萌发技术体系，人工繁育3万杜鹃兰原球茎或幼苗。 4.建立共生萌发人工繁育技术体系。通过行业高级技术专家现场评定和验收 |  |  |  |  |  | 1.完成杓兰属、三蕊兰属、杜鹃兰属等10余种兰科植物根内生真菌的分离和纯化培养、分子鉴定和菌种保藏工作，保存菌株300余株，初步建立兰科植物真菌库。 2.播种杜鹃兰、手参等重点保护兰科植物种子50万枚。 3.获得不同发育阶段的杜鹃兰原球茎和幼苗3万余个（株）。 4.建立杜鹃兰共生和非共生双途径人工繁育技术体系，并通过专家验收评定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 初步建立重点保护野生兰科植物真菌库，收集其内生真菌菌株 |  |  | ≥300株 | 300株 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 播种重点保护兰科植物种子 |  |  | ≥30万株 | 50万株 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 繁育重点保护兰科植物 |  |  | ≥3万株 | 3万株 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建立共生萌发人工繁育技术体系。通过行业高级技术专家现场评定和验收 |  |  | =1场次 | 1场次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |