项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 玉渊潭临时展览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市玉渊潭公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88653827 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 29.99991 |  | 10 |  | 99% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 30 | 30 |  | 29.99991 |  | — |  | 99% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为丰富游客的文化体验，提升公园文化传播功能，在玉和集樱展室举办三场自成主题的小微文化展览，服务市民游客文化生活 |  |  |  |  |  | 三场展览分别是飞羽世界——鸟类科普文化展、丹青妙笔迎国庆书画展、技艺——中国非贵文化展。展览各具特色，感观的体验度、知识的丰富性以及整体氛围和配套活动，都得到了游客的普遍认可 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展览数量 |  |  | ＞1个 | 3个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览展品验收合格 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览完成验收合格 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览后期维护率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 优良 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 公园形象 |  |  | 优良 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 园区氛围烘托效果 |  |  | 优良 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 游客满意度 |  |  | ≥90% | 85% | 10 |  | 9 |  | 对展览的满意度调查不够，应加强满意度调查，更客观全面地了解游客想法 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |