| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 陶然亭公园游船购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市陶然亭公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李妙璇 |  |  |  | 联系电话 |  | 63537350 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 177.6 | 177.6 | 150.25 |  | 10 |  | 84.60% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 177.6 | 177.6 | 150.25 |  | — |  | 84.60% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 陶然亭公园水域面积16.15公顷，为做好2023年的游船营运工作，结合现有船只的使用情况，对2023年船只购置经过实际调研，计划购置30条五人电动卡通船、2条敞开式救护船。 |  |  |  |  | 完成新船购置，全部投入运营。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按要求购置30条五人电动卡通（含电瓶）、2条敞开式救护船 |  | 32条 | 更新30条海豚船，2条敞开式救护船 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 船只符合海事局和公园要求，完成船只验收并取得合格证书 |  | 游船运营无事故 | 节假日与平日运营平稳 | 20 |  | 18 |  | 偶尔出现系统故障 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年6月30日前完成游船购置工作 |  | 3月底前完成 | 3月17日开航 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断满足游客乘船需求，并达到游船使用年限 |  | 持续改进满足游客需求 | 逐步满足游客需求 | 30 |  | 30 |  | 不断优化提升服务管理 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |