| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 陶然亭科技经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市陶然亭公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 史新欣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83558968 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.5 |  | 3.5 | 3.47852 |  | 10 |  | 99.39% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 3.5 |  | 3.5 | 3.47852 |  | — |  | 99.39% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.《陶然亭公园三种常绿树衰弱原因调查与分析研究》 完成课题结题工作。 2.新开课题《陶然亭公园观赏海棠物候观测及其应用研究》，完成任务书中年度实施计划。 |  |  |  |  |  | 1.《陶然亭公园三种常绿树衰弱原因调查与分析研究》 顺利完成全部结题工作，包括课题结题报告的撰写及结题验收会的召开。 2.《陶然亭公园观赏海棠物候观测及其应用研究》 完成2023年度任务同时发表观赏海棠相关论文一篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立三种常绿树衰弱档案 |  | 建立三种常绿树衰弱档案1套 |  | 建立陶然亭公园油松（86株）、华山松（6株）、雪松（33株）三种常绿树衰弱树档案1套，打印纸质版1套。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建立公园观赏海棠物候观测记录表 |  | 建立公园观赏海棠物候观测记录表1套 |  | 建立公园32个观赏海棠品种物候观测记录表1套，并观测花期，留存照片资料。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成课题结题报告 |  | 完成课题结题报告1份 |  | 完成《陶然亭公园三种常绿树衰弱原因调查与分析研究》课题结题报告1份。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题结题完成度 |  | 全部完成课题结题工作 |  | 完成结题报告的撰写，并于11月21日召开课题结题验收会，顺利完成结题工作。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 支出进度 |  | 11月底完成课题经费支出 |  | 于11月下旬完成本年度科研经费的支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 复壮常绿树（照片） |  | 复壮常绿树照片大于等于5张 |  | 通过实施课题，对常绿树进行复壮，留存常绿树照片数大于5张。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 提升常绿树养护水平（照片） |  | 提升常绿树养护水平照片大于等于5张 |  | 课题通过大量调查研究分析，全面准确查找出三种常绿树衰弱原因，总结复壮措施，在园区应用，复壮效果明显。留存照片大于5张。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |