| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 香山文创产品研发及展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市公园管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市香山公园管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨鹤 |  |  |  |  | 联系电话 | 62593508 |  |  |  |  |
| Q |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.999952 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 10.00 | 10.00 |  | 9.999952 | — |  | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 积极做好香山文创产品设计打样、文创品牌推广工作，知识产权保护等相关工作。对于公园文创产品进行设计和打样工作，注重公园自身文化与产品相互融合；对于公园现有商标申请的保护，有效保护无形资产；加大文创产品的宣传和推广工作，文创新品上市后的一些招贴制作、服贸会布展、参加文创活动等。 |  |  |  |  |  | 文创产品设计及打样、文创品牌推广部分的资金尚未使用。知识产权保护工作的资金已使用71%，完成上半年商标监测工作，并对4件侵权商标做出异议申请。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成知识产权检测和商标异议 |  |  | 4 | 2 | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 文创产品设计打样5件 |  |  | 5 | 8 | 25 | 24 |  | 根据公园多元文化设计，公园设计多主体元素钥匙扣，以香炉峰、红叶、松鼠等多元文化设计钥匙扣，超过原计划打样件数。 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 10 | 9.999952 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 香山公园文化创意社会影响 |  |  | 提升 | 提升 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |