北京市公园管理中心

2023年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.本部门性质、职责

2018年12月17日中共北京市委机构编制委员会办公室下发文件《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整北京市公园管理中心隶属关系和机构规格的通知》(京编办发[2018]28号)，将北京市公园管理中心调整为市园林绿化局归口管理的事业单位，机构规格调整为相当副局级。市公园管理中心负责市属公园及其他所属机构人、财、物管理。负责市属公园和其他所属机构的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督，以及财务管理审计、劳动人事、安全保卫等工作。

2.机构设置

中心内设办公室、计划财务处、规划建设处、文物保护处、服务管理处、安全应急处、组织人事处、宣传处、科技处、审计处、党建工作处11个处室。下辖颐和园管理处、天坛公园管理处、北海公园管理处、景山公园管理处、中山公园管理处、香山公园管理处、北京市植物园管理处、北京动物园管理处、紫竹院公园管理处、玉渊潭公园管理处、陶然亭公园管理处、中国园林博物馆北京筹备办公室、北京市园林学校、综合事务中心等14个直属单位。

3.人员构成

中心部门事业编制6,794人，实有人数5,994人。离退休人员1,199人，其中：离休33人，退休1,166人。

4.主要职责

- 负责管理市属公园和所属机构，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，并参与有关行业规划和标准的研究拟定工作。

- 负责市属公园和所属机构管理方式、管理制度、运行机制等问题的研究，并提出对策建议。

- 负责指导市属公园和所属机构规划、建设、管理、服务、科技等方面的工作，并监督实施。

- 负责统筹调整和配置市属公园和所属机构国有资产，并对使用和处置进行监督管理;负责监督管理市属公园和所属机构固定资产投资项目的组织实施工作。

- 负责市属公园和所属机构财务管理和审计工作。

- 负责市属公园和所属机构的劳动、组织人事管理工作。

- 负责市属公园和所属机构安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

- 负责市属公园和所属机构党群工作，精神文明建设和维护稳定等方面的工作。

- 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

1.工作目标及任务

中心结合部门职责、“十四五”时期事业发展规划纲要以及2023年度重点工作任务，编制了《2023年部门整体支出绩效目标申报表》，明确了2023年度部门总体绩效目标。

2023年度部门总体绩效目标坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府坚强领导下，在市园林绿化局归口管理下，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕抓党建、强能力、优服务、筑安全、暖经济工作思路，把握文旅市场全面复苏态势，大力推进“四优一满意”公园精品建设；打造良好生态环境，提高游客接待量，高质量完成“一带一路”集中接待；高质量完成市级重点任务。

（1）抓党建。始终把党的建设摆在突出位置，完善全面从严治党，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功” 总要求，抓好党员教育培训，强化问题互查互评、自查自纠，完成机关支部换届选举和规范设置。加强党委对统战、群团工作组织领导，深化离退休干部党的建设。同时发挥工会桥梁纽带作用，广泛开展送温暖活动，职工归属感凝聚力进一步增强。

（2）强能力。强化班子和人才队伍的建设，坚持党的全面领导，始终站在全市大局谋划工作、科学决策，把握正确方向，精准统筹调度，盯住重点难点狠抓落实。修订“三重一大”事项集体决策实施办法，落实集体议决重要事项，加强人才培养，系统外挂职锻炼，提升干部履职尽责能力，夯实党员素质基础，培育良好的政治风气。

（3）优服务。通过传播公园特色文化，利用各园优势大力弘扬传统文化，逐步显现品牌效应，提升惠民服务品质，推出便民暖心新举措及畅游贴心服务，紧盯“四优一满意”目标，打造智慧化公园，提升游客满意度。

（4）筑安全。严格“三管三必须”要求，出台安全生产职责分工规定及安全管理制度汇编，创新制定“一清单八专项”责任台账。全面开展安全生产大排查大整治，开展应急救护技能培训，加强突发情况应对能力。

（5）暖经济。在三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展之际，利用科技赋能，举办科普创作大赛，开展科普活动； 培育网红打卡地，推广文创店，推出文创单品，文旅融合形式，推进经济回暖复苏。

2.绩效目标与职责任务匹配性

中心2023年度部门整体绩效目标紧紧围绕部门职能及年度工作计划设置，与单位职责履行、年度工作任务较为相符，绩效目标与部门职责及重点工作匹配情况如下：

| 序号 | 单位职责 | 目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 负责市属公园和所属机构财务管理和审计工作；负责市属公园和所属机构的劳动、组织人事管理工作 | 坚定推动全面从严治党，为中心事业发展提供强有力的政治保证 | 开展学党章党规党纪专题学习教育 |
|  |  |  | 开展直属单位换届选举工作 |
|  |  |  | 推进中心人才队伍建设三年行动计划，建设高素质专业化人才队伍 |
|  |  |  | 开展“十杰青年”评选工作，扩大覆盖面和影响力 |
|  |  |  | 提升经济责任任中审计在干部监督管理和全面从严治党中的积极作用 |
| 二 | 负责市属公园和所属机构党群工作，精神文明建设和维护稳定等方面的工作 | 积极传播公园特色文化 | 举办“园说V”文化文物展览、园博馆十周年系列主题展 |
|  |  |  | 推动公园文创创新发展 |
|  |  |  | 持续深化中心系统红色资源，加强红色文化建设 |
|  |  |  | 建设展陈策划设计中心、编制编制展陈策划设计中心运行、管理相关制度 |
| 三 | 负责指导市属公园和所属机构规划、建设、管理、服务、科技等方面的工作，并监督实施 | 全面提升公共服务品质 | 打造特色化国家会客厅，建设外事接待资源体系 |
|  |  |  | 完成市属公园卫生间改造提升项目 |
|  |  |  | 实现市属公园5G游船智慧管理服务运营 |
|  |  |  | 推进市属公园票务服务转型和5G项目应用 |
|  |  |  | 购置更新设备、规范服务设施 |
| 四 | 负责市属公园和所属机构管理方式、管理制度、运行机制等问题的研究，并提出对策建议 | 努力打造良好生态环境 | 着力建设公园城市，完成国家植物园建设方案报审，推进后续规划建设 |
|  |  |  | 提升公园园区环境整治、展馆改造、部分建筑油饰修缮、索道设施改造等 |
|  |  |  | 推进国家植物园温室景区展览、国家植物种质资源库、珍稀植物迁地保护基础设施、万松亭景区建设及桃花专类园改造提升 |
|  |  |  | 提高公共绿色空间规模与品质 |
|  |  |  | 古树名木保护项目 |
| 五 | 负责管理市属公园和所属机构，组织落实有关法律法规、政策措施、规章制度以及行业标准，并参与有关行业规划和标准的研究拟定工作 | 有序推进文物保护利用 | 用好建党、抗战、新中国成立三大红色文化主题片区资源，推进“进京赶考之路（北京段）”整体保护利用 |
|  |  |  | 对古建筑进行维护修缮 |
|  |  |  | 加快推进重点文物腾退保护,积极争取腾退房源指标、并进行环境整治 |
|  |  |  | 加强长廊彩画文物研究性保护 |
| 六 | 负责市属公园和所属机构安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作 | 持续筑牢安全发展根基，不断提高精细化管理水平 | 规范重点地区旅游秩序，降低客流密度 |
|  |  |  | 强化交通综合治理 |
|  |  |  | 做好桥梁安全检测 |
|  |  |  | 陶然亭公园燃气整改、排除隐患确保用气安全 |

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数341,041.53 万元，其中，基本支出预算数237,542.88 万元、项目支出预算数80,680.68 万元、经营支出25.25万元、对附属单位补助支出22,792.72万元。资金总体支出305,575.37万元，其中，基本支出234,257.94 万元、项目支出71,292.18 万元、经营支出25.25万元、对附属单位补助支出0.00万元。预算执行率为89.60%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府坚强领导下，在市园林绿化局归口管理下，围绕“从严治党、文化传承、提升实力、生态文明、科技创新、优化服务、安全维稳”的工作思路，大力发展“精品公园”推进“四优一满意”，圆满完成年初既定目标。全年共接待游客量1.01亿人次，比2019年增长3.78%。全年收入13.65亿元，比2019年增长23.37%。承担外事及港澳台政务接待150批次，接待中央单位、驻京部队等574批次，高质量完成“一带一路”集中参访接待、联合国教科文组织总干事参访等政务活动服务保障，得到市委市政府高度肯定，在推动首都高质量发展中贡献了积极力量。

1. 坚定不移落实全面从严治党方面

（1）深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话，落实市党代会精神，以党委（党组）中心组学习为主要抓手，完善中心党委意识形态工作责任制，做好各级党组织理论中心组学习教育、组织管理和动态考核。

（2）加强基层党组织规范化建设，强化党建品牌建设，推动基层党建全面进步、全面过硬，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。高标准抓好上级巡视问题整改落实。

2. 强化文物保护与传承方面

（1）修订总体规划和文物保护规划，完善专项规划体系。推动市属公园“两规”报审，依规落实保护传承工作。助力北京市疏整促以及全国文化中心建设，有序推进中轴线申遗三年行动计划、老城保护、西山永定河文化带等有关项目的实施，提升完善区域景观环境。

（2）依托文物文化资源，带动“三山五园”地区文物保护与展示提升。

（3）加强可移动文物和露陈文物预防性保护和数字化保护管理，继续完善可移动文物分类建账，推进馆藏文物档案管理数字化，逐步实现可移动文物资源的动态化管理。

3. 提升公园文化软实力方面

（1）坚持“文化建园、文化强园”战略，做好传承发展古都文化、挖掘提升京味文化、传承弘扬红色文化、融合打造特色创新文化。加强与国内外研究机构、博物馆的学术交流，加大探索跨区域合作模式。重视“非物质文化遗产”研究整理，推动“颐和园听鹂馆寿膳制作技艺”国家级非遗申报，强化中和韶乐、曹雪芹传说等非遗传承研究。

（2）持续深入挖掘红色文化资源，铸强市属公园红色文化品牌。

（3）提升文物活化利用水平，持续推进“园说”系列展览，推进冰雪文化进公园。贯彻“2+N”文创思路和“大文创”理念，不断提升文创产品、创意空间、创意活动品质，优化园区商业业态，持续推动公园文创快速发展。

4.加强生态文明建设 方面

（1）持续做好水体景观环境提升、湿地公园建设、公园景观提升，整体优化生态空间格局，保护、传承、延续园林景观意境，完善生态基础设施。挂牌成立国家植物园，打造“一山、三湖、五馆、八区、二十六园”布局，启动五洲温室群、迁地保护研究中心、树木园等建设项目。

（2）推动公园景观环境建设精品化，高标准做好重大活动、节假日、纪念日花卉环境布置。

（3）优化提升门区及周边环境，推进地区环境综合整治提升工程。倡导绿色环保理念，持续实施“增彩延绿”“杨柳飞絮防治”，推动资源节约型、环境友好型园林建设，提升市属公园可持续发展、生态文明建设水平。

5.积极加快科技创新步伐方面

（1）发挥中心系统资源和人才优势，加强植物园、动物园重点实验室等科研平台建设。

（2）针对行业发展热点难点，开展一批应用型课题，疏通发展瓶颈。重视国家专利、植物新品种权的申报及行业标准的起草等工作，加速推进优秀科研成果转化落地。

（3）持续强化科普品牌建设，提高“科普游园会”“科普夏令营”品牌活动策划能力，创新工作模式。加强科普“一园一品”建设，完善科普场馆、植物科普牌示建设，加强信息化基础建设和网络安全管理水平，提高大数据管理水平。

6. 开创公共服务管理新局面方面

（1）坚持以“人民为中心”，围绕“七有”“五性”落实“接诉即办”，推进智慧化服务转型，推动公园服务消费向体验化、品质化和数字化方向提档升级。

（2）持续完善国际化旅游设施和服务，完善多语种支持、医疗保障、应急救援等便利化服务功能，抓实颐和园、天坛、中山、紫竹院公园闸机等服务设施改造提升项目，推进植物园、园林博物馆、景山导览标识升级改造。

（3）打造全国精神文明建设示范区，开展“文明一米线”“文明旅游我最美”专项行动。加强接诉即办，解决群众关心的难点、热点、痛点问题。搭建智慧票务综合管理平台，完善线上票务预约服务。发展特色商业，推进“一店一品一特色”，推进商业规划编制。推进公园5G场景落地，扩大智慧导览、乘船等场景应用。

7.营造安全稳定良好氛围方面

（1）推进治理体系和治理能力现代化，强化中心系统应急管理体系建设，细化责任分工和工作流程，提升应急管理水平。细化安全生产责任体系清单，进一步明确职责，建立责任与考核相结合的全员安全生产责任体系。

（2）不断加大不文明行为治理力度，有效发挥“黑名单”制度惩戒威力。推进安全管理人才队伍专业化建设，确保随时落实应急处突任务。

（3）加强消防规划编制和风险评估，推进消防能力建设。统筹推进智慧安防建设，力争实现视频监控、预警报警、消防联动、周界防范、游客管理、指挥调度于一体的高效协作智慧安防功能。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

中心通过对颐和园养云轩院、颐和园景福阁、长廊彩画文物等项目的保护性修缮，恢复世界文化遗产地的完整性，增加文物、古建筑保护利用性，加强对丰富文化旅游的同时也可大力促进人民群众了解世界遗产、热爱世界遗产，自觉参与世界遗产的保护。扩大对外开放区域、提高配套服务水平和接纳广大游客的服务能力，使得旅游经济形成可持续增长；同时不断完善修复方案和工艺水平，使得在一定程度上降低日常维护的成本。全年事业收入85,717.93万元，较2022年（44,070.71万元）增长94.50%。

2.社会效益

（1）通过因公出国（境）团组对外交流的顺利进行，促进中心在园林文化、文物古建、动物植物等方面的国际交流交往，开拓视野，借鉴国外先进经验与技术，扩大园林文化的国际影响力。

（2）随着红色文化宣传教育活动、各公园及园博馆开展的文明游园活动的展开，大力宣传引导爱国主义教育，向各单位配发相关学习资料，持续关注中心系统舆情监测力度，提升多平台敏感舆情监测水平及应对能力。

（3）通过提高校园网信息安全威胁检测能力，保障学校网络安全，为师生提高良好的网络环境。课程建设具有示范引领作用，得到同行认可，具有推广价值；面向社会服务能力提升，学校社会影响力提升；保障教学和专业建设正常运行，为社会培养优秀人才。

3.环境效益

根据《北京市古树名木保护管理条例》的工作需求，将古树名木保护列入全年绿化工作的重点工作。申报古树保护项目经费1550万元，用于古树复壮及树体修复、抢救保护濒危衰弱古树、维护及新增古树渗井、整理改善立地环境、增加保护围栏、添设防腐木树堰改造，提升古树生长条件及周边环境，突出古树名木的生态价值、人文价值、生态价值和种质价值。

4.可持续性影响

为确保公园动物饲养、园区绿化、安全保障等专项工作正常有序推进，对各类专项设备进行筛查确认，更新高耗能、高维修成本、低效率的老旧设备以及坏损设备，新增部分专项作业设备。有效提高设备运行的整体效率和安全系数，确保各项工作基本设备需求和工作运转平稳进行。

5.服务对象满意度

2023年度游客满意度调查全年共回收有效问卷24,380份，总分为97.01分，达到“非常满意”水平，2023年文旅产业快速复苏，并呈现爆发式增长态势，游客接待量的增长给各单位服务工作带来了新的考验，12 家单位严守公园管理制度和规范，全力保障市民游客游园体验，各项工作均取得较好成绩。

从季度对比情况来看，服务管理、文化与科普和卫生保洁三大指标整体呈上升趋势；园林绿化景观和安全管理两大指标评价较为稳定；商品消费指标在前三季度呈递增趋势，第四季度有所回落。

整体来看，各单位 2023年游客满意度评价均在 96 分以上，达到“非常满意”水平。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，中心根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定了较为完备的《财务内部制度制度汇编》。

其中财务制度涵盖了《财务内部控制制度建设与持续优化管理办法》《会计岗位管理办法》《财务内部牵制制度》《财务印鉴管理办法》《公务卡管理办法》《支票与网上银行管理办法》《会计档案管理办法》《项目资金管理办法》《预决算管理办法》《支出管理办法》《国内出差管理办法》《中心会议费管理办法》《国内公务接待管理办法》《培训管理办法》《因公临时出国经费管理办法》等，从精细化财务预测管理、会计决策及财务分析与检查的角度着手，根据明确的预算目标，精准的预测中心资金使用情况，确定预算额度；在会计决策中对中心财务数据进行全面系统的分析，落实到资金使用细节，对成本费用的变化进行全面掌控，保障发展策略能够得到切实应用；将内部控制贯穿运用到整个资金使用环节，确保资金使用安全，提高资金使用效率、防范内控执行不到位形成的管理风险。

（二）资产管理

中心根据《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部门相关要求，结合单位实际情况，制定了《存货管理办法》《固定资产管理办法》和《无形资产管理办法》，规范和加强了中心及各下属单位的资产管理工作，维护了国有资产的安全完整、建立了完善的资产登记和保管制度，确保资产来源清晰，去向明确，建立定期盘点制度，及时发现和解决资产管理中的问题。

（三）绩效管理

中心高度重视绩效管理工作，逐步建立绩效管理体系，建立了全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。

1.构建全方位预算绩效管理格局。将中心预算收支全面纳入绩效管理，增强预算统筹能力，推动整体绩效水平，全周期跟踪问效，随时启动调整机制，推动提高项目实施效果。

2.建立全过程预算绩效管理链条。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，包括建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容。

3．开展绩效评估。从源头上防控财政资源配置低效无效，将管理关口前移。2023年，中心委托第三方机构对中山公园来今雨轩饭庄装修工程和中山公园部分建筑油饰修缮项目等11个项目进行了事前绩效评估；除要求对所有项目进行自评外，对陶然亭公园北部广场生态景观提升工程等12个项目委托中介机构进行了普通评价。

（四）结转结余率

中心2023年末结转结余金额为35,466.16万元，全年支出预算金额为341,041.53万元，结转结余率为10.40％，较上年结转结余率7.71％略有上升，上升原因为植物园10月收到一笔大额基建项目资金。近年来,中心逐步提升政府采购活动的组织管理水平和财政资金使用效益, 做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位,实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约，从而形成了一定资金的节约。

（五）部门预决算差异率

中心2023年年初部门预算金额为300,317.18 万元，决算金额为305,575.37万元，部门预决算差异率为1.75％，部门预决算差异率控制良好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》（详见附件），绩效评价指标评分总分100分，中心自评得分93.04分，综合评价等级为“优”。其中，当年预算执行情况17.84分、整体绩效目标实现情况57分、预算管理情况18.2分。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算执行率偏低。中心2023年年初上报预算数300,317.18万元，预算调整增加了40,724.35万元，决算数为305,575.37万元，执行率低于90%，反应部门预算编制不够科学精准、预算细化程度不足，支出进度过慢，导致资金使用效益偏低。

2.部分项目效益效果展现不足。未从多角度对项目前后经济效益、社会效益或者可持续影响进行对比分析，仅以部分照片作为取得效益的支撑材料，客观性和系统性不足，对实际效果的证明支撑作用不够明确。

六、措施建议

中心对自评中发现的问题高度重视，拟采取以下措施加以改进：

（一）牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，科学合理编制预算，提高部门预算质量，同时完善预算管理考核机制，提高资金使用效益。要建立健全以财政和预算部门为主体，符合实际的财政支出绩效评价管理机制，加强监督，强化预算约束，建立动态监控管理，增强预算执行监管，加强对财政支出绩效评价结果的应用，最大限度地提高资金使用效益。

（二）提升项目执行过程中管理精细化水平，增强效益指标的对比分析，完善项目经济效益达成情况的资料的收集与归档，明确数据支撑和管理措施支撑，对标完成情况表、预算执行情况表，并结合项目执行特点，对受益对象收集反馈信息，提升资金投入的效益水平。